МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання робочої групи проєкту «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів» № 101083321 - SEUCV ETT- ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

03.09.2025                                       № 26                                         м. Запоріжжя

(дата)

Голова: 	науковий керівник проєкту, голова poбoчoï групи, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Коноваленко Т.В.

Секретар:	виконавець проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Маслова А.В.

Присутні:		академічний координатор проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Гончарова О.А.; виконавець проєкту, д. пед. н., професор кафедри початкової і спеціальної освіти Шевченко Ю.М.; виконавець проєкту, ст. викладач кафедри германської філології та методики викладання германських мов Топалов Є.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Про організацію діяльності робочої групи для реалізацїі практичної частини проєкту (1 семестр 2025-2026 н.р.).

- Про підвищення якості дисемінаціїї результатів проєкту.

1. СЛУХАЛИ:

Про організацію діяльності робочої групи для реалізацїі практичної частини проєкту (1 семестр 2025-2026 н.р.).

ВИСТУПИЛИ:

Науковий керівник проєкту, голова poбoчoï групи, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Коноваленко Т.В. виступила з пропозицією затвердити перелік заходів, які будуть впроваджені в межах діяльності за проєктом в 1 семестрі 2025-2026 н.р., а саме провести: ІІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію “Strengthening common European values through  education” (24 жовтня 2025р.); однотижневий інтенсивний курс “Europe-oriented Ukrainian Foreign Language Teacher” для здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту (03-12 листопада 2025р.); педагогічну практику здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту (17-27 листопада 2025 р.); студентську міні-конференціїю “EU common values promotion and dissemination through  foreign language teaching“ з презентацією Портфоліо майбутнього вчителя іноземних мов (Portfolio with a compulsory section “How I promote EU common values through my teaching”) (28 листопада 2025р.). Доповідачка також зазначила, що в межах діяльності за проєктом у І семестрі 2025-2026 н.р. робочій групі необхідно скласти розклад навчальних занять здобувачів вищої освіти, залучених до навчання за проєктом; висвітлювати перебіг запланованих в межах проєкту заходів на окремій сторінці на офіційному сайті університету (розділ Відділ міжнародних зв’язків та проєктної діяльності), а також в соцмережах проєкту (Фейсбук, Інстаграм). Нижче наведені результати голосування щодо затвердження переліку заходів, які будуть впроваджені в межах діяльності за проєктом в 1 семестрі 2025-2026 н.р..

Результати голосування:  «за» – 5

«проти» – 0

«утримались» – 0

2. СЛУХАЛИ:

Про підвищення якості дисемінаціїї результатів проєкту.

ВИСТУПИЛИ:

Виконавець проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Маслова А.В. нагадала присутнім правила, шляхи й особливості поширення результатів проєкту згідно рекомендацій Національного офісу Еразмус+ в Україні. Вона наголосила на важливості використання офіційних логотипів Європейського Союзу та проєкту, хештегів і офіційного дисклеймера під час створення публікацій на сторінках соціальних мереж проєкту (Фейсбук, Інстаграм), розробки інформаційного листа, програми, збірника матеріалів конференції, а також розкрила специфіку застосування акроніму та дисклеймера у наукових публікаціях членів робочої групи (тези, фахові статті категорії Б за тематикою проєкту).

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома. Затвердити план заходів з реалізацїі практичної частини проєкту (1 семестр 2025-2026 н.р.). Голові та членам робочої групи під час роботи над проєктом забезпечити:

- дотримання Положення «Про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці»;

- своєчасне виконання плану заходів в рамках імплементації проєкту;

- постійне звітування ректору університету (у терміни, що зазначені у плані заходів) щодо особливостей перебігу імплементації проєкту;

-  регулярне проведення засідань робочої групи проєкту з метою координації дій з обов’язковим веденням протоколів засідань;

- своєчасне надання відповідних підтверджувальних документів (актів виконаних робіт, звітів, конкретних розроблених матеріалів, сертифікатів участі у конференції/третьому циклі проєкту тощо) у бухгалтерію університету/учасникам конференції/здобувачам освіти (один раз на півроку).

2. Інформацію прийняти до відома. Відповідальними за дисемінацію результатів проєкту призначити доц. Маслову А.В. та доц. Гончарову О.А.

Голова						Тетяна КОНОВАЛЕНКО

Секретар						Аліна МАСЛОВА