МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання робочої групи проєкту «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів» № 101083321 - SEUCV ETT- ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

05.11.2025                                       № 28                                         м. Запоріжжя

(дата)

Голова: 	науковий керівник проєкту, голова poбoчoï групи, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Коноваленко Т.В.

Секретар:	виконавець проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Маслова А.В.

Присутні:		академічний координатор проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Гончарова О.А.; виконавець проєкту, д. пед. н., професор кафедри початкової і спеціальної освіти Шевченко Ю.М.; виконавець проєкту, ст. викладач кафедри германської філології та методики викладання германських мов Топалов Є.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Про проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту.

- Про організацію та проведення студентської міні-конференції «EU common values promotion and dissemination through  foreign language teaching» за результатами педагогічної практики.

1. СЛУХАЛИ:

Про проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту.

ВИСТУПИЛИ:

Виконавець проєкту, ст. викладач Топалов Є.М. розповів присутнім про особливості організації педагогічної практики здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту (17-27 листопада 2025 р.). Мета цієї частини курсу – розвиток компетентностей майбутніх учителів іноземних мов щодо планування та проведення уроків англійської мови на основі використання інформації про спільні цінності ЄС та політики мультилінгвізму. Доповідач представив присутнім драфт програми практики, докладно зупинився на розробці шаблону Портфоліо майбутнього вчителя іноземних мов з обов’язковою секцією «Як я пропагую спільні європейські цінності через моє викладання» (Future Foreign Language Teacher’s Portfolio with a compulsory section “How I promote EU common values through my teaching”), яке мають представити здобувачі освіти на завершення практики.

Академічний координатор проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Гончарова О.А. наголосила на необхідності складання та затвердження розпорядження по факультету суспільно-гуманітарних наук та права, оновлення програми практики двома мовами (українською та англійською), складання та затвердження розкладу педагогічної практики.

2. СЛУХАЛИ:

Про організацію та проведення студентської міні-конференції «EU common values promotion and dissemination through  foreign language teaching» за результатами педагогічної практики.

ВИСТУПИЛИ:

Виконавець проєкту, ст. викл. Топалов Є.М. розповів присутнім про особливості організації та проведення студентської міні-конференції «EU common values promotion and dissemination through  foreign language teaching», запланованої на 28.11.2025р. Мета заходу – висвітлити результати педагогічної практики здобувачів освіти, залучених до проєкту, презентувати Портфоліо майбутнього вчителя іноземних мов з обов’язковою секцією «Як я впроваджую спільні цінності ЄС через моє викладання» (Portfolio with a compulsory section “How I promote EU common values through my teaching”).

Академічний координатор проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Гончарова О.А. наголосила на необхідності додати кращі портфоліо здобувачів освіти в банк студентських Портфоліо (папка на гугл диску), висвітлити результати заходу на сайті МДПУ імені Богдана Хмельницького, сторінці проєкту у розділі Відділу міжнародних зв’язків та проєктної діяльності, соціальних мережах проєкту та університету.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома. Затвердити представлену програму педагогічної практики здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту. Скласти розпорядження по факультету суспільно-гуманітарних наук та права та розклад педагогічної практики, оновити програму практики двома мовами (українською та англійською).

Провести педагогічну практику здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту, у зазначені терміни (17-27 листопада 2025 р.). Відповідальними за проведення заходу призначити ст. викл. Топалова Є.М., доц. Гончарову О.А. та доц. Маслову А.В.

2. Інформацію прийняти до відома. Провести студентську міні-конференцію «EU common values promotion and dissemination through  foreign language teaching» за результатами педагогічної практики здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту, у зазначений термін (28.11.2025р.). Відповідальними за проведення заходу призначити ст. викл. Топалова Є.М., доц. Маслову А.В., доц. Гончарову О.А.

Додати кращі портфоліо здобувачів освіти до банку (папки) на гугл диску «Портфоліо майбутнього вчителя іноземних мов» з обов’язковою секцією «Як я впроваджую спільні цінності ЄС через моє викладання» (Portfolio with a compulsory section “How I promote EU common values through my teaching”). Відповідальною призначити доц. Гончарову О.А.

За результатами проведеної міні-конференції видати здобувачам освіти, які успішно представили свої портфоліо та виконали завдання практичної частини проєкту, сертифікати про завершення курсу. Відповідальною призначити доц. Маслову А.В.

Голова						Тетяна КОНОВАЛЕНКО

Секретар						Аліна МАСЛОВА