МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання робочої групи проєкту «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів» № 101083321 - SEUCV ETT- ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

05.01.2026                                       № 30                                         м. Запоріжжя

(дата)

Голова: 	науковий керівник проєкту, голова poбoчoï групи, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Коноваленко Т.В.

Секретар:	виконавець проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Маслова А.В.

Присутні:		академічний координатор проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Гончарова О.А.; виконавець проєкту, д. пед. н., професор кафедри початкової і спеціальної освіти Шевченко Ю.М.; виконавець проєкту, ст. викладач кафедри германської філології та методики викладання германських мов Топалов Є.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Про результати поточного (за 2025р.) та заключного моніторингу проєкту.

- Про складання звітної документації.

1. СЛУХАЛИ:

Про результати поточного (за 2025р.) та заключного моніторингу проєкту.

ВИСТУПИЛИ:

Академічний координатор проєкту, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Гончарова О.А. звітувала про узагальнені результати реалізації 3 циклу проєкту «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів» у кількісних та якісних показниках у період з 01.02.2025р. по 31.12.2025р. Вона доповіла, що протягом звітного періоду було закінчено проведення 3 циклу проєкту, а саме: теоретичної і практичної частин курсу (Модуля), згідно з якими:

- Підписано розпорядження по факультету суспільно-гуманітарних наук та права (№8 від 11 лютого 2025 року) щодо залучення здобувачів вищої освіти 3 курсу до Модуля Жана Моне.

- Розпочато імплементацію третього циклу проєкту. Проведено захід з презентації навчального курсу (Модуля Жана Моне) 18 лютого 2025 року на платформі Zoom.

- Складено розклад навчальних занять здобувачів вищої освіти, залучених до навчання за Модулем Жана Моне, ознайомлено здобувачів із розкладом (групи 112/1сг, 112/2сг 212сг, 712сг, 2113сг факультету суспільно-гуманітарних наук та права МДПУ імені Богдана Хмельницького).

- Оновлено силабус Модуля Жана Моне «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів», розміщено на сторінці Модуля на сайті Центру дистанційних технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького.

- Оновлено навчальний контент сторінки дисципліни «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів» на сайті Центру дистанційних освітніх технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького.

- Проведено навчальні заняття з теоретичної частини Модуля Жана Моне для здобувачів вищої освіти 3 курсу (60 годин) лютий-квітень 2025 року.

- Проведено Науково-практичний семінар «Упровадження європейських цінностей у систему спеціальної освіти та інклюзивного навчання в Україні» 15 травня 2025 року (Юлія Шевченко). Доповіді членів робочої групи проєкту: «Особливості імплементації Модуля Жана Моне “Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in the education and training of future teachers” у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького» (Ольга Гончарова), «Вплив європейських цінностей на професійну підготовку здобувачів освіти: виклики та перспективи для українських ЗВО» (Аліна Маслова).

- Організовано та проведено секційне засідання «Євроінтеграційні студії у фокусі суспільно-гуманітарних наук» на IX Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві». Запоріжжя – Мелітополь, 22 травня 2025 року. Публікація тез за тематикою проєкту (Ольга Гончарова, Аліна Маслова, «Особливості імплементації Модуля Жана Моне у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького»).

- Організовано та проведено Круглий стіл «Europe-oriented Ukrainian Foreign language Teacher» 23 травня 2025 року (Аліна Маслова, Ольга Гончарова).

- Проведено тренінг для вчителів та здобувачів вищої освіти “The EU’s policy of multilingualism as a foundation for early foreign language learning and teaching in Ukraine”, 5 червня 2025 року (Ольга Гончарова, Аліна Маслова).

Членами робочої групи опубліковано 5 тез доповідей на Міжнародних науково-практичних конференціях українською та англійською мовами. Подано до друку 2 тез доповідей, 2 фахові статті.

- Організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Strengthening common European values through  education” «Зміцнення європейських цінностей через навчання та викладання» 24 жовтня 2025 року. Надруковано та розіслано інформаційний лист, програму конференції та збірник тез доповідей. У конференції прийняли участь 195 учасників. Збірник тез - Зміцнення спільних європейських цінностей через освіту: збірник тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 жовтня 2025 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2025. 440 с. рекомендовано Вченою радою МДПУ імені Богдана Хмельницького (протокол №4 від 31.10.2025 року)

- Підготовлено та проведено однотижневий інтенсивний курс “Europe-oriented Ukrainian Foreign Language Teacher” для здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту (30 год) 03-12 листопада 2025р. Ольга Гончарова, Аліна Маслова. Складено та затверджено розпорядження по факультету соціально-гуманітарних наук та права. Оновлено програми інтенсивного курсу двома мовами (українська та англійська). Складено та затверджено розклад однотижневого інтенсивного курсу. Інформацію висвітлено на офіційному сайті університету (сторінка проєкту у розділі Міжнародна діяльність) соціальних мережах університету.

- Підготовлено та проведено педагогічну практику здобувачів вищої освіти, залучених до проєкту з розробкою Портфоліо (Future Foreign Language Teacher’s Portfolio) (30 годин) Євген Топалов (20 год), Ольга Гончарова (5 год), Аліна Маслова, (5 год) 17-27 листопада 2025 р. Складено та затверджено розпорядження по факультету суспільно-гуманітарних наук та права щодо практичної частини курсу. Оновлено програму практики двома мовами (українська та англійська). Складено та затверджено розклад практичної частини курсу. Інформацію висвітлено на офіційному сайті університету (сторінка проєкту у розділі Міжнародна діяльність) та у соціальних мережах університету.

- Організовано та проведено студентську міні-конференцію “EU common values promotion and dissemination through foreign language teaching“ за результатами практики, презентовано Портфоліо (Portfolio with a compulsory section “How I promote EU common values through my teaching”) 28 листопада 2025 року. Розроблено матеріали для студентської конференції (інформаційний лист, програма, сертифікати). Інформацію висвітлено на офіційному сайті університету (сторінка проєкту у розділі Міжнародна діяльність) та у соціальних мережах університету.

- За 2025 рік членами робочої групи опубліковано 1 збірку тез Всеукраїнської конференції, 15 тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня українською та англійською мовами, 2 фахові статті у науковвих виданнях категорії Б.

Доповідачка також підсумувала діяльність членів робочої групи за три роки імплементації проєкту, висвітлила найголовніші досягнення, розповіла про загальну суму витрачених під час реалізації проєкту коштів міжнародної технічної допомоги - 20.400 €, з яких витрачено за 2023 рік - 9700 €, за 2024 рік - 9.850 €, за 2025 рік – 850 €.

2. СЛУХАЛИ:

Про складання звітної документації.

ВИСТУПИЛИ:

Науковий керівник проєкту, голова poбoчoï групи, к. пед. н., доцент кафедри германської філології та методики викладання германських мов Коноваленко Т.В. доповіла про необхідність підготовки звітної документації про поточний стан впровадження проєкту, а саме: картка заключного моніторингу проєкту (подається до Міністерства освіти і науки України та Секретаріату Кабінету Міністрів України до 10.01.2026р.) та звіт на порталі Funding & Tenders Portal (https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects). Доповідачка нагадала присутнім про особливості складання звітів і зауважила, що у період воєнного стану картку заключного моніторингу проєкту необхідно  надсилати в сканованому та електронному вигляді з копією в Національний Еразмус+ офіс в Україні office@erasmusplus.org.ua.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома. Діяльність робочої групи щодо реалізації проєкту вважати задовільною.

2. Інформацію прийняти до відома. Взяти до уваги зауваження наукового керівника проєкту, голови poбoчoï групи, к. пед. н., доцента кафедри германської філології та методики викладання германських мов Коноваленко Т.В.  щодо особливостей написання заключного моніторингу проєкту. Відповідальними за оформлення звітної документації призначити Гончарову О.А. та Маслову А.В.

Голова						Тетяна КОНОВАЛЕНКО

Секретар						Аліна МАСЛОВА